## Project Planner
MyCoach - Gantt
VirtualCoach - Début : 07Sept-2024 |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS | [12 empty] | 2024-09-20 | [14 empty] | 2024-10-04 | [20 empty] | 2024-10-25
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Sélectionner le ou les ensembles de données | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Créer le nom et le logo de la startup | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Constituer les équipes | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Choisir les outils pour la gestion du projet | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Choisir le produit de la startup en fonction des données | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Etat de l’art sur les concurrants | 7 | 7 | 9 | 5 | 100%
Etat de l’art sur les clients potentiels | 7 | 7 | 9 | 5 | 100%
Choisir le LLM utilisé | 7 | 7 | 7 | 5 | 100%
Veille technologique | 14 | 7 | 14 | 7 | 100%
Pourquoi l'IA sur ce marché? | 14 | 7 | 14 | 6 | 100%
Evaluer la condition physique des utilisateurs | 14 | 7 | 14 | 9 | 100%
Communication Front & Back (server RestFULL) | 14 | 14 | 14 | 10 | 80%
Liste questions pour vectorialiser l'USER | 21 | 7 | 29 | 7 | 80%
Prompt Enginering | 21 | 35 | 29 | 14 | 20%
Scrapping Gif | 21 | 5 | 7 | 6 | 80%
Dvlp FrontEnd | 14 | 56 | 14 | 29 | 25%
Synthèse prix aboinnement | 29 | 7 | 29 | 5 | 100%
Communication Front & Back II (server Ollama/GPT) | 29 | 7 | 25 | 9 | 100%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
Activity 15 | 20 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 14 | 20 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 16 | 20 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 20 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 19 | 20 | 1 | 12 | 5 | 0%
Partenaria(Pavillon Sportif) | 50 | 7 | 20 | 7 | 0%